Таблица 11

Отчет

о ходе выполнения плана реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие

территории МО Новопавловский сельсовет на 2017-2023 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа«Устойчивое развитиетерритории МО Новопавловский сельсовет на 2017-2023 года» | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.1«Организация культурно-досуговых мероприятий» | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Показатель (индикатор) «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» | единиц | 12 | 12 | X | X |  |
| 4. | Контрольное событие «Привлечение населения к культурно-досуговым мероприятия» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Показатель (индикатор) «Количество зарегистрированных читателей библиотек» | процентов | 55 |  55 | X | X |  |
| 7. | Контрольное событие«Увеличение качества посещаемости библиотек» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Показатель (индикатор)Доля освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 75 |  75 | X | X |  |
| 10 | Показатель (индикатор) Количество замененных ламп | единиц | 10 | 10 | Х | Х |  |
| 11 | Показатель (индикатор) Количество высаженных молодых саженцев деревьев | единиц | 40 | 40 | Х | Х |  |
| 12 | Показатель (индикатор) Покос травы | Кв.м. | 3397 | 3397 | Х | Х |  |
| 13 | Показатель (индикатор) Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 14 | Контрольное событие Улучшение качества освещения дорог и улиц на территории администрации | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Показатель (индикатор) «Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года» | процент | 70 | 70 | X | X |  |
| 17 | Контрольное событие «Обеспечение безопасности населения, сохранение зеленного массива администрации» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 18 | Основное мероприятие«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Показатель (индикатор) Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом | метров | 700 | 700 | X | X |  |
| 20 | Контрольное событие Улучшение качества автомобильных дорог сельского поселения | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 21 | Основное мероприятиеМероприятия по землеустройству и землепользованию | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Показатель (индикатор)«Оформление земельных участков» | единиц | 32 | 32 | X | X |  |
| 23 | Контрольное событие«Увеличение количества объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию» | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 24 | Основное мероприятие Мероприятия в области коммунального хозяйства | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Показатель (индикатор) Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения) | метров | 71 | 71 | X | X |  |
| 26 | Контрольное событие Улучшение качества подачи питьевой воды на территории администрации | X | X | X | 25.12.2019 |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 8Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | х | х | х | х | х | х |
| 28 | Показатель (индикатор) 8Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | процентов | 100 | 100 | х | х | х |
| 29 | Контрольное событие 8Привлечение населения к спортивной жизни села | х | х | х | 25.12.2019 |  |  |