АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2018г.                                                                                                   № 28-п

С.Новопавловка

Об утверждении  Дорожной карты

об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального  образования Новопавловский сельсовет  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Новопавловский сельсовет

В  рамках исполнения пункта 2 подпункта «г» Поручений Президента Российской Федерации  от 15.05.2018 №  Пр-817ГС  об обеспечении опубликования и актуализации на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации,   в муниципальной собственности,  в соответствии с Уставом муниципального образования Новопавловский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области,

# п о с т а н о в л я ю абыча ый о отводагории льством осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначенияй  :

1. Утвердить Дорожную карту по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального  образования Акбулакский район  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области согласно приложению.

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования                               Баймухамбетова К.У.Разослано:  в администрацию сельсовета, в дело.

Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования от 26.07.2018г. № 28-п

Дорожная карта

по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального  образования Новопавловский сельсовет Акбулакского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка в установленном порядке проекта нормативного правового акта муниципального образования об отнесении сведений реестра муниципального имущества МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области в части объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет», с указанием объемов и периодичности размещения, а также с рекомендацией органам местного самоуправления сельских поселений провести необходимые мероприятия в части касающейся | специалист администрации | До 27.07.2018 |
| 2 | Запрос органам местного самоуправления сельских администраций МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района о проведенных и запланированных мероприятиях | специалист администрации | В 2018 году 27.07.2018 10.09.2018 В дальнейшем ежегодно 01 апреля текущего года |
| 3. | Создание на официальном сайте администрации МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района раздела для размещения файла выгрузки «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» | специалист администрации | 10.08.2018 |
| 4. | Наполнение базы данных реестра муниципального имущества МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района сведениями о действующих ограничениях и обременениях объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков | специалист администрации | 07 сентября 2018 |
| 5. | Подготовка необходимой общедоступной информации об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участков для размещения на официальном сайте администрации МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района в разделе «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Акбулакский район Оренбургской области», согласно установленным объему | специалист администрации | 07 сентября 2018 |
| 6. | Опубликование необходимой общедоступной информации на официальном сайте администрации МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района в созданном разделе «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Новопавловский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» и дальнейшая актуализации сведений | специалист администрации | В 2018 году до 01 октября 2018 В дальнейшем ежегодно до 01 апреля каждого текущего года |